## Sheet1
2019年项目执行情况表（6月30日）
项目支出 | 预算金额 | 实施情况 | 负责人 | 分管领导 | 备注
（一）资本性支出
A、1.教育建设发展专项—高职校“五个一工程”图书购置专项 | 230000 | 等教育局电教馆通知，做采购任务 | 孙永旺 | 赵杰
2.教育建设发展专项—高职校桌椅及学生床购置项目 | 220000 | 电教馆已通过走流程中 | 杨桂林 | 徐荣宽
3.教育建设发展专项—高职校电子系技能测试及大赛设备采购与维修、信息系网络信息安全公共实训中心建设专项 | 2587100 |  | 孙永旺 | 赵杰
a.测量技能大赛设备 | 47200 | 已完成招标 | 孙永旺 | 赵杰
b.标准化考场监控 | 33000 | 已完成招标 | 孙永旺 | 赵杰
c.学业水平考试机房 | 324000 | 已完成招标 | 孙永旺 | 赵杰
d.电子测量仪器 | 420000 | 已完成招标 | 孙永旺 | 赵杰
e.VR实训系统 | 160000 | 已完成招标 | 孙永旺 | 赵杰
f.多媒体教学交互系统 | 228000 | 已完成招标 | 孙永旺 | 赵杰
g.桌椅 | 26500 | 已完成招标 | 孙永旺 | 赵杰
h.测量考点建设 | 40800 | 电教馆已通过走流程中 | 孙永旺 | 赵杰
i.融媒体实训系统 | 160000 | 电教馆已通过走流程中 | 孙永旺 | 赵杰
j.网络专业学考技能测试 | 70000 | 电教馆已通过走流程中 | 孙永旺 | 赵杰
k.基础安全系统 | 202100 | 电教馆已通过走流程中 | 孙永旺 | 赵杰
l.网络搭建实训系统 | 354000 | 电教馆已通过走流程中 | 孙永旺 | 赵杰
m.网络安全实训室 | 521500 | 投影仪7000项目未招标；台式工作站514500项目尚未做采购任务 | 孙永旺 | 赵杰
4.教育建设发展专项—高职校电子系技能测试及大赛设备采购与维修、信息系网络信息安全公共实训中心建设专项 | 712900 | 维修费，可直接支付 | 杨桂林 | 徐荣宽
B、基建和大型修缮：1.二期工程-体育馆建设专项 | 7918900 | 已支付女生宿舍楼工程款694300元 | 时宣华 | 徐荣宽
2.跑道塑胶面层铺设 | 8000000 | 采购任务已通过 | 时宣华 | 徐荣宽
小计 | 19668900
（二）非资本性支出及追加项目
1.苏财教（2018）193号文省18年现代化实训基地-电子信息工程建设专项经费 | 3000000 |  | 孙永旺 | 赵杰
a.机房 | 845000 | 采购任务已通过，尚未招标
b.多媒体讲台 | 704000 | 已完成招标
c.技能大赛设备 | 662000 | 已经完成物联网198000、技能家居设备184000招标，电子电路68000和光伏系统212000电教馆已通过走流程中
d.场景实训室 | 789000 | 电教馆已通过走流程中
2.苏财教（2018）193号文省18年现代化示范性职业学校建设专项经费 | 6000000 |  | 孙永旺 | 赵杰
a.电子焊接生产线 | 93700 | 已完成招标 | 孙永旺 | 赵杰
b.桌椅 | 15900 | 已完成招标 | 孙永旺 | 赵杰
c.空调 | 17600 | 已完成招标 | 孙永旺 | 赵杰
d.宿舍教室装空调 | 2650000 | 电教馆已通过走流程中 | 杨桂林 | 徐荣宽
e.数控机床配套计算机 | 1227500 | 电教馆已通过走流程中 | 孙永旺 | 赵杰
f.机器人创新实训室 | 116700 | 电教馆已通过走流程中 | 孙永旺 | 赵杰
g.信息化软件 | 5000 | 电教馆已通过走流程中 | 孙永旺 | 赵杰
h.普通车床 | 242800 | 电教馆已通过走流程中 | 孙永旺 | 赵杰
i.投影仪 | 14000 | 电教馆已通过走流程中 | 孙永旺 | 赵杰
j.数控智能化考核平台 | 150000 | 电教馆已通过走流程中 | 孙永旺 | 赵杰
k.电子商务软件 | 98000 | 尚未招标 | 孙永旺 | 赵杰
l.交换机 | 10000 | 尚未招标 | 孙永旺 | 赵杰
m.暑期维修项目 | 1358800 | 未做采购任务 | 杨桂林 | 徐荣宽
3.上年结转-职教集团建设专项 | 2000000 |  | 孙永旺 | 赵杰
a.网络安全实训室 | 795000 | 计划已下达，尚未招标
b.信息安全实训室 | 1205000 | 计划已下达，尚未招标
小计 | 11000000
合计 | 30668900