## Sheet1
2021年项目执行情况表
单位：元
项目支出 | 预算金额 | 本年金额 | 实施情况 | 负责人 | 分管领导 | 备注
（一）资本性支出
A、教育建设发展专项—1.先进制造体验中心专项 | 1390000 | 1390000 |  | 孙永旺 | 强玉龙
①多媒体教学一体机购置 | 46000 | 46000 | 已经采购，准备验收付款 | 孙永旺 | 强玉龙
②3D打印实训设备、技能大赛专用设备 | 1004000 | 1004000 | 37万项目已经完成，9万项目已经验收准备付款，56.4已经招标，已签订合同未验收付款 | 孙永旺 | 强玉龙
③计算机购置、信息安全建设 | 340000 | 340000 | 19万项目已经完成，15万已经招标已验收近期付款 | 孙永旺 | 强玉龙
2.公车更新替换 | 240000 | 240000 | 已经完成 | 鲍崇敬 | 陈大斌
3.学生宿舍床购置 | 200000 | 200000 | 已经采购，尚未验收付款 | 杨桂林 | 徐荣宽
4.信息系统安全等保评测 | 50000 | 50000 | 已经采购，已验收准备付款 | 张文建 | 徐荣宽
B、基建：1.高职校体育馆、图书馆建设专项 | 40000000 | 40000000 | 已经执行1859.83万元，2140.17万尚未执行 | 时宣华 | 徐荣宽
小计 | 41880000 | 41880000
（二）非资本性支出及追加项目
1.（上年结转）建筑工程施工专业群专项 | 500000 | 500000 | 绝大部分已经完成采购，课桌椅已开标，正在实施中。 | 孙永旺 | 赵杰
2.(上年结转）教育建设发展专项—河西监控系统采购及监理费 | 1050000 | 1050000 | 已经采购，已验收准备付款 | 张文建 | 徐荣宽
小计 | 1550000 | 1550000
合计 | 43430000 | 43430000